## Verze
PŘÍLOHA 13: PLÁN ZVLÁDÁNÍ RIZIK ALTERNATIVNÍHO HODNOCENÍ - MINISTERSTVO PRO CERTIFIKACI SENZORŮ
CITLIVÉ TLP: AMBER
Datum | Verze | Změněno | Provedená změna
2022-02-02 | 1.0 | MKB | Vytvoření dokumentu
2022-02-25 | 1.0 | VýKB | Schválení dokumentu

## RTP
ID bezp. opatření | Popis bezpečnostního opatření | Priorita | Zdroj | Návaznost na rizika | Stav | Cíle a přínosy | Zodpovídá | Termín zavedení opatření | Potřebné zdroje |  |  |  |  | Metrika pro vyhodnocení úspěšnosti | Poznámka
[9 empty] | Technické | Finanční - investiční (Kč) | Finanční - provozní (Kč) | Lidské (MD) | Informační
BO1 | Provést podrobné hodnocení rizik u podpůrných technických aktiv a identifikovat potřebná bezpečnostní opatření | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R1, R5, R11, R25 | V průběhu zavádění | Povědomí o podpůrných technických aktivech pro potřeby aplikování bezpečnostních opatření (zajištění podpory, nahrazení, atd.). | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-12-31 | využití MS Excel | - | - | manažer kybernetické bezpečnosti ve spolupráci a architektem kybernetické bezpečnosti, gestory a garanty aktiv | hodnocení rizik primárních aktiv | Existence potřebných podkladů pro zavádění bezpečnostních opatření
BO2 | Zohlednit varování NÚKIB v hodnocení rizik a doporučení NÚKIB | 3 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R11, R12 | Nezavedeno | Splnění povinnosti VKB a lepší stav celkové KB. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | v rámci běžného hodnocení rizik | využití MS Excel | - | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, zajistí manažer kybernetické bezpečnosti | varování a doporučení NÚKIB | -
BO3 | Chránit citlivá data (žádosti, technická dokumentace, atd.) organizačně | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R2 | V průběhu zavádění | Chráněna primární aktiva z pohledu důvěrnosti, integrity a dostupnosti. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-10-31 | zavést DMS systém | dle investičního plánu 3.000.000,- Kč | - | zajistit administrátora DMS | analýza dokumentace
BO4 | Popsat a dodržovat procesy archivace expirovaných certifikátů | 3 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R2, R19 | Nezavedeno | Přehled o expirovaných certifikátech a vyjasnění procesů jejich archivace. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | zavést proces v DMS | - | plánovat prostředky 100.000,-Kč | stávající lidské zdroje | -
BO5 | Zavést klasifikaci informací a vynucovat její dodržování | 2 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R2, R20 | V průběhu zavádění | Systematický přístup k informacím v organizaci z hlediska důvěrnosti. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-07-31 | - | - | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, zajistí manažer kybernetické bezpečnosti | -
BO6 | Chránit citlivá data (žádosti, technická dokumentace, atd.) technicky | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R2, R21 | V průběhu zavádění | Technicky chráněna primární aktiva z pohledu důvěrnosti, integrity a dostupnosti. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | 2022-10-31 | zavést DMS systém | viz O3 | - | viz O3 | pravidla ochrany jednotlivých úrovní aktiv
BO7 | Zavést logování přístupů k žádostem a technické dokumentaci | 2 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R2, R22 | Nezavedeno | Přehled o žádostech o přístup k dokumentaci. Možnost zkoumání, kdo k čemu přistupoval. | nepřiděleno | není stanoven | aktualizovat MS AD | nutno zahrnout do investičního plánu 2.000.000,-Kč | - | stávající lidské zdroje | -
BO8 | Zavést řízení přístupových oprávnění na základě rolí a technicky jej vynucovat | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R23 | Nezavedeno | Zavedení standardů least-priviledge a need-to-know. Zamezení přístupů nad míru potřeby. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | viz ID 07 | - | - | stávající lidské zdroje | -
BO9 | Zajistit potřebné technické redundance za účelem zajištění dostupnosti služeb | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R3, R4 | Čeká na schválení výborem KB | Zvýšení technických kapacit v oblasti dostupnosti služeb. V případě havárie/nedostupnosti možnost přechodu na záložní řešení. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | plánovat ve střednědobém plánu MS Excel | plánovat prostředky 3.000.000,-Kč/rok/x 3 roky | - | stávající lidské zdroje | -
BO10 | Nahradit zastaralý HW/SW (podpůrná aktiva) bez podpory | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R5 | Čeká na schválení výborem KB | Zvýšení obecné KB společnosti. Vyřešení zranitelností, které již výrobce nepatchuje. | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | není stanoven | Bude stanoveno na základě analýzy
BO11 | Zajistit dostatečné odborné personální kapacity (podpůrná aktiva) | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R6 | V průběhu zavádění | Zvýšení obecné KB společnosti. Dostatek pracovních sil pro řešení KB, nejen provozu. | vedení ministerstva | 2022-12-31 | MS Office | - | vytvořit tabulkové pozice a zajistit mzdové náklady | vytvořit tabulkové pozice a zajistit mzdové náklady | provést analýzu lidských zdrojů
BO12 | Provést BIA a stanovit cíle řízení kontinuity činností | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R3, R15 | V průběhu zavádění | Ministerstvo bude vědět, co vyžaduje z pohledu BCM. Co vyžadovat v SLA, jak stavět DRP atd. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-12-31 | - | viz smlouva XXX - Smlouva o provedení BIA a stanovení cílů řízení kontinuity činností externí společností | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje | -
BO13 | Zpracovat a pravidelně testovat DRP a plány kontinuity činností | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R3, R7 | Čeká na provedení opatření O12 | Prevence v rámci scénářů havárií apod. Realistické trénování toho, co by se na ministerstvu dělo, kdyby… | nepřiděleno | není stanoven | na základě testů DRP řešit problémové prostředky | z rezervy plánu 1.000.000,-Kč | z rezervy plánu 50.000,-Kč | stávající lidské zdroje | -
BO14 | Identifikovat významné dodavatele a provozovatele | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R14 | V průběhu zavádění | Splnění povinnosti VKB a lepší řízení dodavatelů. Možnost NÚKIB kontroly na dodavatele. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-07-31 | - | - | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, zajistí manažer kybernetické bezpečnosti | smlouvy s dodavateli
BO15 | Dodatkovat aktuální smlouvy a zohledňovat aktuální požadavky na KB v nových smlouvách | 2 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R10 | Nezavedeno | Právní jistota, lepší podmínky pro ministerstvo v postavení k dodavateli. Lepší přehled o tom, jak dodavatelé řeší KB. | kontaktní osoby odpovědné za smluvní vztahy s dodavateli | není stanoven | provést rozbor smluv MS Excel | počítat s případným navýšením prostředků 70.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, potřeba zapojit relevantní odborníky z jednotlivých oddělení | smlouvy s dodavateli, Pravidla pro dodavatele
BO16 | Zajistit testovací a vývojové prostředí oddělené od provozního | 3 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R8 | Zavedeno |  | ředitel odboru ICT (Josef Dvořák) | 2021-12-31 | zapracovat do smluv s dodavatelem MS Office | plánovat prostředky 5.000.000,-Kč | - | stávající lidské zdroje | -
BO17 | Zpracovat plány rozvoje bezpečnostního povědomí, provádět průběžná i odborná školení, kontrolovat jejich plnění | 2 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R9, R24 | V průběhu zavádění | Zlepšení KB v oblasti zranitelnosti lidského faktoru. Vyšší kvalita pracovních sil ministerstva. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-07-31 | - | 150.000,-Kč | - | nejsou potřeba dodatečné lidské zdroje, zajistí manažer kybernetické bezpečnosti | - |  | Investiční náklady na pořízení e-learningu
BO18 | Implementovat nástroj pro sběr a vyhodnocování KBU | 2 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R13 | Čeká na schválení výborem KB | Zvýšení úrovně KB. Prevence KBI. | nepřiděleno | není stanoven | provést analýzu trhu MS Office | plánovat prostředky, realizovat VŘ 2.000.000,-Kč | - | stávající správce Helpdesku | -
BO19 | Implementovat nástroj na obranu proti útokům na odepření dostupnosti služeb (DOS a DDOS) | 2 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R16 | Čeká na schválení výborem KB | Zvýšení dostupnosti služeb ministerstva v případě útoku. | nepřiděleno | není stanoven | provést analýzu trhu MS Office | - | plánovat prostředky, realizovat VŘ 120.000,-Kč/rok | stávající správce LAN, WAN | -
BO20 | Odstranit nálezy z auditů KB, penetračních testů a testování zranitelností | 1 | Hodnocení rizik u primárních aktiv | R7, R17 | V průběhu zavádění | Využití drahé zpětné vazby. Zvýšení úrovně KB. Prevence KBI. | manažer kybernetické bezpečnosti (Filip Konečný) | 2022-12-31 | řídit proces úkolů, MS Office | využít stávajících smluv s dodavateli 1.000.000,-Kč | - | interní a externí správci ICT | auditní zprávy
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | … | …